## 3.1C.1.1 招标工程量清单扉页(单位工程)
|  | 工程名称： |  | 西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程
|  | 标段名称： |  | 西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | 张松 |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | 王逊 |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年7月17日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 041001001001 | 拆除临时道路 | 1. 原场内硬化道路厚0.2m（沥青、混凝土面层工作量划分投标人自行现场踏勘）； 2. 机械破除，人工配合清理； 3. 废渣场内集中堆放、机械装车； 4. 配合文物勘探分段破除，分区作业，不得占用勘探探方； 5. 扬尘、洒水降尘、现场清理、小型二次倒运。 |  | m2 | 3600
2 | 010103003001 | 拆除废渣外运弃置 | 1. 沥青混合料、混凝土混合建筑垃圾； 2. 挖掘机装车、自卸汽车外运； 3. 弃土场协调、渣土处置费、车辆冲洗、密闭覆盖、道路保洁； 4. 运距投标人现场踏勘综合考虑，含分段清运、临时堆料二次转运； 5. 文勘施工期间随破随运，禁止现场长期堆载。 |  | m3 | 720
3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.普通杂填土、素填土，含地表杂草、建筑垃圾、薄层植被； 2. ±30cm内清表平整； 3. 配合文物勘探前期场地清理，不得深挖扰动原状土； 4. 弃土运距：场内临时堆土点堆放； 5. 人工配合机械，避免重型机械碾压待勘探区域，保护地下遗存。 |  | m2 | 20800
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1. 土壤类别：二类普通素填土（含临时道路下的碎石垫层）； 2. 挖土深度：平均开挖深度1.0m，局部探沟加深部位人工修整； 3. 开挖方式：机械浅层开挖+人工清底修边，距原状文化层30cm范围内必须人工开挖； 4. 施工配合要求：全程配合文物勘探人员现场指挥，随探随挖，分段开挖； 5. 弃土处置：开挖土场内分区堆放，分堆码放、覆盖防尘，严禁混堆、乱抛； 6. 安全文明：配备雾炮、密目网覆盖堆土，设置围挡、警示标识； 7. 特殊约束：发现陶片、墓葬、遗迹立即停工，保护现场，服从文勘单位调度； 8. 排水：场地简易排水沟、集水井抽排浅层积水。 |  | m3 | 20800
5 | 010101003001 | 单独土方回填 | 1. 填方来源：本工程开挖原土，不含外购土； 2. 压实要求：分层回填，每层厚度≤30cm，机械碾压压实； 3. 回填部位：勘探探沟、全域开挖区域分层复原； 4. 施工顺序：文物全部勘探、清理、拍照记录完成后分段回填； |  | m3 | 20800
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  | 0.6～1.8%
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  | 0.3～0.6%
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  | 1～2.4%
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  |  | 0～0.4%
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 |  |  | 0～0.1%
本页小计 | [5 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。 |  |  | 市优结构0.6～0.7%/市优0.8～0.9%/省优1.2～1.3%/国优专业1.3～1.4%/国优1.5～1.6%
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。 |  |  | 0.045～0.06%
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。 |  |  | 2.8～3.7%
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [5 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [5 empty] | —
合 计 | [5 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：西岗街道步青路菜场地块文勘工作土方配合工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制