羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目

项目编号：JSJT-2026033

采购人：南京市栖霞区人民政府仙林街道办事处

采购代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2026年4月
目录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评标办法与标准	15

第四章 采购需求	17

第五章 合同格式	20

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件	20

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目的潜在供应商应在南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层获取采购文件，并于2026年5月9日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSJT-2026033

项目名称：羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：500000元

最高限价：500000元，超过此价格的报价作无效标处理。

采购需求：羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目，详见磋商文件。

服务时间：自合同签订之日起3个月。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 符合以下条件；

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，提供证明材料复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，成立不满一年的无需提供，提供证明材料复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料复印件加盖公章）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供证明材料复印件加盖公章）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

备注：供应商应当以书面形式向采购人或采购代理机构作出信用承诺。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。以下情况不适用信用承诺，须提供相关证明资格证明材料。

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物；

（2）本项目为（项目名称）（项目编号）的采购包，专门面向中小企业采购货物；

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）；

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

3.本项目的特定资格要求：供应商需具有城乡规划（国土空间规划）编制乙级或以上资质。

三、获取采购文件

时间：2026年4月22日至2026年4月29日，每天上午09:00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

方式：（1）请将①单位介绍信或法定代表人授权委托书原件扫描件②委托代理人身份证原件扫描件③中小企业声明函（格式见附件）④单位名称、邮箱、联系人及联系方式word版本，以上材料邮箱压缩打包发送至2924771428@qq.com，招标代理收到并核实后回复报名成功；（2）携带单位介绍信或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件、中小企业声明函原件（以上资料均加盖公章），到江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层）领取招标文件。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月9日14点30分（北京时间）

地点：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

五、开启

时间：2026年5月9日14点30分（北京时间）

地点：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.集中勘察现场和答疑：本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。在递交响应文件截止时间5日前，代理机构将磋商文件澄清或者修改的内容（如有）发放供应商，供应商如对本项目有疑问也应在此时间内向代理机构递交提疑文件。

3.响应文件份数：纸质文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式及WORD格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并递交）。

4.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表”是参加本次采购活动的必备材料，如未提供，作废标处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市栖霞区人民政府仙林街道办事处

地    址：江苏省南京市栖霞区杉湖西路8号‌‌

联 系 人：戴乐天

联系方式：13337812961

2.采购代理机构信息

名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地    址：南京市中山北路346号老学堂创意园58号楼9层

联系人：张杨

联系方式：025-83605026

3.项目联系方式

项目联系人：张杨 025-83605026

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、本次采购方式、合格的供应商

3.1 本次采购采取竞争性磋商形式（本项目不接受联合体）。

3.2 合格的供应商必须符合本次竞争性磋商文件第一章的要求。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目评审费及代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前支付。

4.3 采购代理服务费：本项目采购代理服务费由成交人支付，支付金额的计算方式为按《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》（计价格【2002】1980号）文件规定的标准计取。

以上费用均由成交人承担，费用包含在报价中（无需在报价表中单列）。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 竞争性磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章竞争性磋商邀请中《二、申请人的资格要求》规定的资格条件证明文件；

（4）★《商务条款偏离表》；

（5）合同条款

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

备注：以上资格证明文件和其他商务资料均以有效复印件加盖公章。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对所提供服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用包括采购代理费、控制价编制费及评委费等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（不含不可竞争费用）同比例调整。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

1）★《报价表》

2）供应商认为需要提供的其他资料。

特别说明：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会会启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、竞争性磋商保证金（本项目不适用）

三、响应文件签署与提交

9、响应文件的修改、撤回和盖章

9.1 供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回；但必须以书面形式提出，并经法定代表人或授权的代理人签署。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前送交给磋商申请人。 更改后的响应文件应同样按照响应文件规定的要求进行编制、密封、标记（在内外层包封标明“更改”或“撤回”字样）和递交。

9.2 响应截止时间后，响应文件不能修改和撤回；

9.3 响应文件应按照采购文件要求由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

9.4有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在响应文件提交截止时间以后送达的；

（2）未按照采购文件要求密封的。

四、磋商

10、联合体（本项目不适用）

11.磋商组织及程序

11.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11.3 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.5 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖公章。

11.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，采购代理机构将退还其磋商保证金。

11.9 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件规定资格条件的；

（3）未实质性响应磋商文件要求的；

（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

11.10 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

12、评定成交方法和标准

12.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

12.2 综合评分的主要因素是：详见磋商文件第三章。

12.3 评定方法，详见磋商文件第三章。

13、确定成交候选供应商

13.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较，根据评审办法推荐出1-3名成交候选供应商。

13.2 成交供应商确定后，及时到采购代理机构领取《成交通知书》。

13.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

13.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

14、编写评审报告

14.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

15、签订合同

15.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

15.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

15.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

15.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

15.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

15.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

16、询问

16.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

17、质疑

17.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

17.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

17.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

17.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

17.5采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

18、投诉

18.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

19、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

19.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律。

第三章 评标办法与标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留2位） （评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明或提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因或提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明） | 15 | 价格分 |
| 二、商务45分 |  |  |  |  |
| 1 2 | 人员配备 | 项目负责人 1、具备规划专业高级职称的，得3分； 2、具备国家注册规划师职业资格，得3分； 3、具备土地专业副高级及以上职称的，得3分；具备土地专业中级职称的，得1分。 （项目负责人必须是一个人，需提供技术职称证书、注册证书复印件及社保机构出具的近半年内（2025年10月-2026年3月）任一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明并加盖公章。） | 9 | 客观分 |
|  |  | 编制团队 1、编制团队（除项目负责人外）具有城市（乡）规划专业副高级及以上职称且同时具备国家注册规划师职业资格人员，每提供1个得2分，最高得6分。 2、编制团队（除项目负责人外）具有土地、建筑、风景园林、市政相关专业副高级及以上职称人员，每提供一个专业得2分；具有以上专业中级职称人员，每提供一个专业得1分；同一专业、同一人员仅计一次，最高得8分。 （专业以职称证为准，需提供技术职称证书复印件及社保机构出具的近半年内（2025年10月-2026年3月）任一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明并加盖公章。） | 14 | 客观分 |
| 2 | 业绩奖项 | 企业业绩 供应商自2022年01月01日（含）以来承担过类似概念规划、发展规划或策划研究项目业绩的，每提供1个得4分，本项最高得12分。 （以合同时间为准，提供合同复印件并加盖公章） | 12 | 客观分 |
|  |  | 企业获奖 投标人自2022年1月1日（含）以来承担的概念规划、发展规划或策划研究项目获得过省级行业主管部门颁发的奖项的，每提供1个得3分，本项最高得6分。 （以获奖证书时间为准，提供证书复印件并加盖公章） | 6 | 客观分 |
| 3 | 服务承诺 | 供应商承诺在项目编制过程中，项目负责人在宁工作时间每周不少于5天，项目负责人每月至少汇报3次（不含专家论证、征求部门意见）；配合后期修改、部门衔接等工作，完全满足得4分，不满足不得分。 （提供承诺书并加盖公章） | 4 | 客观分 |
| 三、技术40分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术方案 | 项目整体认识 对规划对象现状基本情况认知清晰，对相关规划解读合理，现状问题把握准确得10分； 对规划对象现状基本情况认知较清晰，对相关规划解读较合理，现状问题把握较准确得7分； 对规划对象现状基本情况认知一般，对相关规划解读一般，现状问题把握一般得4分； 对规划对象现状基本情况认知不清晰，对相关规划解读不合理，现状问题把握不准确得1分； 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2 |  | 提出合理的规划策略及方案 对规划对象发展背景的认知准确，针对规划对象现状问题提出的规划策略思路把握准确得，规划体系方案合理得10分； 对规划对象发展背景的认知较准确，针对规划对象现状问题提出的规划策略思路把握较准确，规划体系方案较合理得7分； 对规划对象发展背景的认知一般，针对规划对象现状问题提出的规划策略思路把握一般，规划体系方案一般得4分； 对规划对象发展背景的认知不太准确，针对规划对象现状问题提出的规划策略思路把握不准确，规划体系方案不可行得1分； 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3 |  | 项目组织总体安排 评委对供应商提供的项目实施总体方案、内容框架对比打分。 项目实施总体方案针对性强，方案最全面，内容框架完整的得10分； 较为详细，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得4分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分； 没有不得分。 | 10 | 主观分 |
| 4 |  | 进度的保证措施、质量保证措施及后续服务安排 评委根据供应商提供的进度的保证措施、质量保证措施及后续服务安排对比打分。 针对性强，方案最全面的得10分； 较为详细，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得4分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分； 没有不得分。 | 10 | 主观分 |

第四章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目

2、项目概况：

本次项目规划范围：包括羊山公园与九乡河生态公园两大部分。羊山公园范围北至羊山北路、西至仙境路、南至仙林大道、东至九乡河西路，九乡河范围北至智谷大道、西至九乡河西路、南至灵山北路、东至九乡河东路，总面积约为3.8平方公里。对规划范围两大公园加强一体化研究，充分发挥自然生态基底优势，开展各类项目策划、配套完善、动线组织优化、景观提升、重点地块研究等工作。并适当放大范围，研究与仙林中心、栖霞山风景区等重要片区的连接，强化与周边用地功能的衔接。

二、项目背景

仙林羊山公园和九乡河区域廊道自然生态资源优越，但现有功能布局较为单一，公共服务、文化、商业、科创等配套严重不足，各板块之间空间割裂，生态价值尚未充分显现为发展动能。随着德基奥莱即将建成开业，为响应城市高质量发展行动与“公园城市”建设，做实环羊山湖科技创新核与九乡河公共活力空间廊道，加强羊山与仙林中心和九乡河区域一体化，提升栖霞区整体创新活力与中心吸引力，通过生态链向发展链的转化，充分促进校地融合和人的交往，打造山水融城标志性生态活力中心，推动仙林大学城建设国际一流科学城，现组织开展《羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目》。

三、规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）；

（2）《城市规划编制办法》（2006）；

（3）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011）；

（4）《江苏省城乡规划条例》（2010）；

（5）《江苏省城市规划管理技术规定》（2025年版）；

（6）《江苏省控制性详细规划编制导则》（2012年修订）；

（7）《南京市详细规划技术修正管理办法》（2024）；

（8）《南京市城市规划条例实施细则》（2007）；

（9）《南京市城市用地分类和代码标准》（2012）；

（10）《南京市公共设施配套标准》（2023）；

（11）《南京市建筑物配建停车设施设置标准与准则》（2019版）；

（12）《南京市国土空间总体规划（2021-2035年）》（已批复）；

（13）《南京市栖霞区国土空间总体规划（2021-2035年）》（已批复）；

（14）《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

（15）《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023）

（16）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

（17）《南京市城市绿化条例》

（18）《公园设计规范》（GB51192-2016）

（19）《南京市城市绿化条例》

（20）《南京市立体绿化技术导则（试行）》

（21）其他经法定程序批准的相关规划、相关政策文件及会议纪要。

四、工作内容

（1）现状分析与资源评估

全面开展场地现状核查与资源梳理，重点涵盖生态保护红线、城镇开发边界、蓝线、绿线等各类控制线管控核查，梳理现状水系分布与水文条件，厘清土地与现状设施产权及管理主体，分析现行维护成本与既有运营模式，完成资源生态价值综合评估。通过系统摸排，精准识别现状约束条件与资源优势，结合周边各类人群对公共空间的功能需求和使用偏好，为项目规划奠定客观真实的依据。

（2）政策研究与优化策略

系统梳理项目底线管控要求、各主管部门管理规定及相关技术规范，明确项目建设的刚性约束与审批路径。在此基础上，深入解读“公园+”相关新政策导向，借鉴国内外典型案例的成功经验，结合羊山湖九乡河的场地特征，针对性地提出优化改进方向，形成符合本地实际的优化策略，并开展可行性论证与项目各类效益测算。通过政策对标与效益核算，确保规划合规可行、策略科学落地，且具有经济合理性。

（3）整体策划与功能定位

在现状与政策分析基础上，结合区域发展需求、场地资源特色与人群使用诉求，提出片区的总体定位与发展愿景，明确空间结构，构建契合场地特质、满足使用需求的复合化功能体系，塑造项目核心特色与价值。为后续研究提供统一的目标与架构指引。

（4）项目设计意向

围绕景观营造、场景打造、配套完善、活动组织等核心内容，提出项目概念性设计意向，明确景观风貌、特色场景、配套设施及活动类型布局落位。通过意向设计，将策划定位转化为可视化的设计语言，为后续深化设计提供方向性示意。

（5）重点地块研究

针对项目涉及的潜力地块以及已有规划的重点地块开展功能策划和可行性研究。对涉及需要调整规划的地块，论证调整的必要性和优化内容，包括用地性质、指标、建筑形态意向、审批路径等。通过重点地块研究，解决项目用地合规性问题，为未来项目落地提供保障。

（6）实施行动建议

制定项目清单及分期实施计划，开展经济测算与资金平衡分析，梳理政策性资金争取路径，提出运营主体建议与运作模式建议。通过实施行动建议，确保规划成果可落地、可操作、可持续。

五、成果形式

1、最终成果应包括：规划文本及必要的附件。附件可包含相关评审及审查意见、公众参与及座谈会意见等相关材料。

2、电子文档：最终成果的电子文档（包括ppt、word格式）。

六、时间要求

合同签订后3个月。

七、付款方式：

1、合同签订后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同价的30%；

2、完成初步成果并通过采购人验收后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同价的30%；

3、通过专家评审后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同价的30%；

4、提交最终成果后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同价的10%。

第五章 合同格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规实施条款的规定，由乙方按照本合同规定的项目要求完成工作并交付工作成果，甲方给付报酬。经双方协商一致，签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

一、	项目内容

1、项目背景

仙林羊山公园和九乡河区域廊道自然生态资源优越，但现有功能布局较为单一，公共服务、文化、商业、科创等配套严重不足，各板块之间空间割裂，生态价值尚未充分显现为发展动能。随着德基奥莱即将建成开业，为响应城市高质量发展行动与“公园城市”建设，做实环羊山湖科技创新核与九乡河公共活力空间廊道，加强羊山与仙林中心和九乡河区域一体化，提升栖霞区整体创新活力与中心吸引力，通过生态链向发展链的转化，充分促进校地融合和人的交往，打造山水融城标志性生态活力中心，推动仙林大学城建设国际一流科学城，现组织开展《羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目》。

2、项目区位

本次项目规划范围：包括羊山公园与九乡河生态公园两大部分。羊山公园范围北至羊山北路、西至仙境路、南至仙林大道、东至九乡河西路，九乡河范围北至智谷大道、西至九乡河西路、南至灵山北路、东至九乡河东路，总面积约为3.8平方公里。对规划范围两大公园加强一体化研究，充分发挥自然生态基底优势，开展各类项目策划、配套完善、动线组织优化、景观提升、重点地块研究等工作。并适当放大范围，研究与仙林中心、栖霞山风景区等重要片区的连接，强化与周边用地功能的衔接。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%；

2、完成初步成果并通过采购人验收后10个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%；

3、通过专家评审后10个工作日内，甲方支付乙方合同价的30%；

4、提交最终成果后10个工作日内，甲方支付乙方合同价的10%。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

6、本合同项下一方向另一方承担责任以基于本合同应当支付/收取的服务费为限，且不适用于任何间接损失与利润损失。

第十条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方部分或全部转让其应履行的合同义务，应事先取得甲方的书面同意。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期 ：

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

根据贵方		   （项目名称）       （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人   	   （姓名和职务）代表		      （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。	特声明如下：

1.我们的资格条件完全符合本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.我们的总报价为（大写）	人民币。（小写）¥       元

3.项目负责人为          。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于采购文件规定的时间内完成本项目规定的实施内容。质量合格，符合国家质量验收标准   。

6.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

9.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

11.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

12.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

13.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

14.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

16.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），                   （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（公章）：

日  期：        年    月    日

附：委托代理人的身份证的复印件

目录三、报价表格式

首轮报价表

| 项目名称：羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 总价（元） |  | 备注 |
| 1 | 羊山湖九乡河片区整体策划与重点地块规划研究项目 | 大写： 小写： 元 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品或服务整体功能。

目录四、资格证明文件

资格证明文件

目录五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称（盖章）：

注：如果行数不够，请自行增加。

目录七、 拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供相关证明材料等，附后。如果行数不够，请自行增加。

目录八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目负责人 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供相关证明材料等，附后。如果行数不够，请自行增加。

目录九、项目实施方案

项目实施方案（若有）

目录十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位	（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中	（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

日期：______年	月	日

目录十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位	（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：	。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：______年	月	日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

目录十三、供应商认为需要提供的其他材料