附件1：

栖霞区2016年市级蔬菜园艺病虫绿色防控试验示范与推广项目申报指南

根据农业部《到2020年农药使用量零增长行动方案》（农农发〔2015〕2号）和江苏省《关于印发<到2020年江苏省农药使用量零增长行动方案>的通知》以及《关于下达2016年南京市第一批农业专项资金项目和经费的通知》（宁农财〔2016〕19号、宁财农〔2016〕151号）的要求，为大力推进蔬菜、果品、茶叶等蔬菜园艺作物病虫害绿色防控工作，持续减少化学农药使用，进一步提高我区主要蔬菜园艺产品的质量安全水平，努力形成政府引导、企业主导、多方参与、合作推进的病虫害综合防控新局面，现制订本指南。

一、项目目标

通过2-3年的努力，使项目区关键技术到位率达到95%以上，综合防治效果达到90%，减少化学农药使用量20%以上。同时，总结并形成一批以作物为主线的蔬菜园艺绿色防控技术模式，项目区内确保不发生蔬菜农药残留超标，蔬菜、果品、茶叶产品质量安全水平大幅提高。

二、建设规模

2016年，在全区建立3个的蔬菜园艺病虫绿色防控综合示范区（其中蔬菜示范区2个，园艺基地示范区1个）总实施面积600亩以上，辐射带动周边6000亩以上种植基地开展病虫害绿色综合防控。

三、项目申报要求

（一）申报主体

为本区蔬菜园艺相关的农业生产企业、农业专业合作社、家庭农场等。

（二）申报条件

1、申报的项目优先在省级“菜篮子”工程蔬菜生产基地及市级标准化蔬菜基地示范方内，项目区蔬菜、园艺生产基础较好，申报主体实施绿色防控的积极性高。

2、项目区相对集中连片，每个示范区核心面积不得少于面积200亩（其中蔬菜、果品基地要求核心区净面积在200亩以上），辐射带动周边面积2000亩以上。

3、项目申报主体取得无公害农产品、绿色食品或有机产品认证的优先考虑。

四、财政资金补助环节及标准

财政资金主要用于物化补贴。包括杀虫灯、粘虫色板、性诱剂、生物农药或高效低毒低残留农药等，补助金额按照核定后实施方案所需物化成本，全区共安排90万元物化补贴资金。另外，再安排技术指导培训以及项目管理经费（包括组织评审、核查、第三方验收）等6万元，共计96万元。

五、申报程序及要求

（一）申报程序

由各街道农副业科会同财政所组织申报，街道农业、财政部门初审后报区农业局和区财政局，附实施单位制定的针对当地实际、操作性强的实施方案。区农业局农业科和林业科负责组织专家对项目申报材料和实施方案进行评审。立项结果在栖霞农业信息网（http://www.qxaf.gov.cn）上公示不少于7天。公示有异议的，要及时组织复核，并予以回复。无异议后最终确定栖霞区2016年市级蔬菜园艺病虫绿色防控试验示范与推广申报项目，区农业局、财政局联合组织项目清单报市备案，并同时给予批复，项目单位根据批复组织实施。

（二）申报要求

1、加强组织领导。各街道农副业科、财政所要进一步提高思想认识，加强组织领导，密切沟通配合，组织辖区内符合条件的农业生产企业（农民专业合作社、家庭农场）等自愿申报，我区将明确二名行政负责人和相关技术负责人，从组织上保障项目有序推进。

2、做好技术服务。为确保蔬菜园艺绿色防控项目的顺利实施，申报单位要明确项目建设范围、物化补助产品类别、数量和实施进度，细化技术措施和人员配备。我区农业局负责组织协调，组织绿色防控协作攻关小组对项目申报材料和实施方案进行评审，根据评审后的方案，与区财局政联合下达项目计划和资金。

3、强化资金管理。区财政局会同农业局将及时足额拨付项目资金，街道财政所会同农副业科要切实加强资金监管，及时将项目资金拨付给项目实施单位，任何单位和个人均不得套取、挤占、截留、挪用项目资金。项目单位必须对项目资金实行专帐核算，不得有大额现金支出。项目立项后，根据项目进度先期安排不超过90%的补助资金。各项目完成后由区财政局、区农业局共同委托第三方中介机构进行核查，并根据核查结果据实拨付剩余资金。

4、严格监督考核。为了强化项目实施过程管理，规范项目实施，进一步提高财政资金使用效率，我区将严格按照《南京市市级农业项目验收管理办法（宁财规【2016】3号）》的要求做好项目核查验收工作。相关街道农业部门要切实跟踪督促项目单位开展项目具体实施工作，项目实施过程中，要建立健全详细的项目实施档案，用图片、文字、影像等形式进行全程记录。要规范标牌管理，标牌要醒目、实用，方便农民学习，接受社会监督，扩大宣传示范效应。项目建设和核查验收于2017年6月底前全部完成。

区农业局联系人：农业科    丁近元   85571030

林业科     杜继文  85569538