南京市栖霞区农业外来入侵物种普查（病虫害）

服务采购项目

邀 标 文 件

招标单位：     栖霞区农业农村局

2022年 11 月 28 日

# 第一章 南京市栖霞区农业外来入侵物种普查（病虫害）服务采购项目邀请函

栖霞区农业农村局依据《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律、法规及规章的规定，就南京市栖霞区农业外来入侵物种普查（病虫害）服务采购项目进行邀请招标，择优选定服务商。

一、采购项目名称、采购人名称：

项目名称： 南京市栖霞区农业外来入侵物种普查（病虫害）服务采购项目

采购人名称： 栖霞区农业农村局

二、采购预算及最高限价：

本项目采购预算为16万元，最高限价人民币16万元，投标报价超过采购预算或最高限价的投标将作为无效投标处理。

三、采购内容：

1. 采购内容：根据农业农村部等七部委《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2号）、农业农村部办公厅、自然资源部办公厅《农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）》（农办科〔2022〕8号）等文件要求，在栖霞区开展农业外来入侵物种普查工作。

2. 项目要求：翔实掌握南京市栖霞区外来物种入侵信息，制订切实可行的整治外来物种入侵方案。

3. 投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

四、供应商必须符合的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的苏农办种〔2020〕18号文件推荐的企业。

五、文件递交和开标时间：

1. 递交投标文件：凡有意参与本项目投标的，12月9日前将投标文件送至栖霞区农业农村局。

2. 开标时间：采购单位具体通知

六、招标项目联系事项

采购人： 栖霞区农业农村局

地  址： 南京市栖霞区文苑路118号仙林政务中心7805室

联系人： 高昆           联系电话： 025-85561213

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出，询问、质疑由采购人或招标代理负责答复。

七、招标人须知

1. 投标费用：投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用

2. 招标文件的约束力：投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自邀请函期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否收到了损害。

- 第二章  投标人须知

一、招标文件构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）资格审查、评标方法和标准

（5）项目需求

（6）投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

二、投标文件的编制

1. 投标文件构成：

（1）单位负责人身份证明书及单位负责人身份证复印件

（2）单位负责人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）

（3）投标人营业执照复印件

（4）投标声明函

以上材料为资格审查材料。

2. 投标文件编写、份数和签署

2.1 投标供应商按第五章的内容编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录；牢固装订成册；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.2 投标文件由资格审查资料（同时投两个包仅需提供一套资格审查材料）、商务标（两个包的投标函分开编制装订但可一起密封）两部分组成。投标文件一份正本，贰份副本。正本与副本均应打印，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

2.3 投标文件的正本与副本统一密封，密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、“资格审查资料”或“价格标”，并加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

3. 投标报价：报价包括完成采购内容的包括劳务费、交通费、住宿费、办公费、标本采集，税费、利润、后期服务等全部费用。

三、开标与评标

1. 开标

1.1 采购人将在邀请函中规定的时间和地点组织开标，投标人应委派携带身份证的授权委托人准时参加。

1.2 开标仪式由采购人组织，采购人代表、投标人代表、监管代表（必要时）等参加。

1.3 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

2. 评标

2.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

3. 无效投标条款和废标条款

3.1 无效投标条款

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（8）未通过符合性检查的（未实质性响应的）；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标单位未携带招标通回折单带到开标现场；

（11）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

3.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

3.3投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报监管部门批准。

四、合同签订相关事项

1. 中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十日内，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

2. 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3. 签订合同后，中标人不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

# 第三章  采购合同

甲方（采购人）:

通讯地址：

乙方（供应商）：

通讯地址：

年    月    日， 栖霞区农业农村局 以 邀请招标的方式 对

项目进行了采购。经 评标委员会 评定，（中标供应商名称）为该项目中标服务商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1 服务项目名称：南京市栖霞区农业外来入侵物种普查（病虫害）服务采购项目；

1.2.2 服务期限：2022年11月 - 2023年11月；

1.2.3 服务内容：针对清查名单中的栖霞区农业外来入侵病虫害，在春夏之交和秋季进行2次调查，准确调查农业外来入侵病虫害的发生面积与危害情况，采集外来入侵物种标本；

1.2.4 服务要求：分析入侵病虫害种类、分布范围、发生面积、危害程度及为害寄主种类等情况，对外来入侵病虫害进行风险和危害评估，提出外来入侵病虫害预防及治理策略，为科学防控农业外来病虫害入侵提供数据支撑。

- 1.3 价款（含税）

1.3.1本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.2 总价是指乙方完成普查任务的全部费用。也包含政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，供应商根据普查计划开展工作，至2023年6月底初步成果完成时支付合同价的50%，2023年9月底数据汇总上交时付至合同价的70%，普查结束，取得相关成果资料并经采购人及上级部门验收通过后一次性支付所有款项。

1.4.2 甲方付款前，乙方应当先行开具相应金额的税务发票。

- 1.5 违约责任

1.5.1 除不可抗力外，甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，但甲方支付的违约金累计不超过合同总金额的百分之五；

1.5.2 除不可抗力外，乙方逾期交付成果资料的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以直接从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交付日期十个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

1.5.3甲方无正当理由拒收成果资料的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

1.5.4乙方所交的成果资料其质量不符合合同规定、招标文件规定及上级政策标准的，甲方有权拒收该成果资料，乙方必须返工直至符合标准，否则甲方可单方面解除合同并可追究乙方因此给甲方造成的一切损失。因乙方返工导致其逾期交付的，乙方应同时承担1.5.2约定的逾期交付违约责任。

1.5.5 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同并可追究违约方因此给另一方造成的一切损失；

1.5.6任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.7 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.8 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同生效

本合同自双方当事人盖章、签字后生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

（以下无正文）

甲方：                                   乙方：

单位负责人或                             单位负责人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

电话:                                    电话:

时间：  年 月  日

# 第四章  资格审查、评标方法和标准

一、根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标程序

资格符合性评审——综合评分——确定中标候选人。

三、资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

四、综合评分

评标委员会对通过资格及响应性审查的投标文件，按照本项目招标文件《评标办法和标准》的评分标准进行评分。得分最高者为中标候选人。

五、未尽事宜由评标委员会决定。

# 第五章  南京市栖霞区农业外来入侵物种（病虫害）普查方案

为全面掌握我区农业外来入侵物种的发生状况和趋势，落实《外来入侵物种普查总体方案》，扎实推进农业外来入侵物种普查面上调查工作，根据农业农村部等七部委《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》（农科教发〔2021〕2号）、农业农村部办公厅、自然资源部办公厅《农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）》（农办科〔2022〕8号）等文件要求，开展此次农业外来入侵物种普查工作。

一、外来入侵物种（病虫害）普查

1. 农业外来入侵物种（病虫害）实地踏查

踏查对象：以南京市栖霞区外来入侵物种（病虫害）为调查对象，调查其发生面积与危害情况。

踏查时间：于2022年11月至2023年11月进行踏查，在外来入侵病虫害的发生始盛（发）期或危害症状显露期进行踏查。

关键节点、关键区域：将交通要道及河流进出溧水的起止点、车站、码头、机场、边民互市区域、生产资料集散地、快递公司包裹集散地等列为踏查关键节点。将其周围 1—5千米的夏熟作物田、秋熟作物田、果园、茶园、水库、湖泊及池塘、河流及沟渠、公路沿线、以及其他农业外来入侵生物发生生境列为踏查关键区域。

踏查路线：“三覆盖”，即覆盖县域内所有乡镇、覆盖县域内农业外来入侵物种发生的所有生境类型、覆盖所有踏查关键区域，南京市栖霞区共设置6条踏查路线（图1）。

图1 南京市栖霞区外来入侵物种普查踏查路线

踏查点：在设置的6条踏查路线的关键区域内，选择典型区作为踏查点，每个踏查点应包含尽可能多的生境（夏熟作物田、水田、秋熟旱作物地、果园、茶园、水库/湖泊/池塘、河流/沟渠、公路沿线、荒地、草地、工矿用地、其他），每条踏查路线设12个踏查点，踏查面积不少于50亩，每种生境类型设置不少于5个踏查点，原则上分布在至少3个乡镇，在春夏之交（4月下旬至6月上旬）与秋季（8月至10月下旬）开展2次踏查。

踏查内容：记录踏查点面积、生境类型、入侵病虫害名称、危害对象、发生面积、有无治理措施等。同一物种在踏查点内不同生境多次出现的，分别记录。

2. 农业外来入侵物种（病虫害）样地调查

标准样设置地：对已知的农作物外来入侵病虫害典型危害区域（持续发生面积在1亩以上），设置标准样地；属国内首次或省内新发物种，调查清单未记录物种包括疑似未记录物种的发生区域，设置标准样地。

选择入侵病虫害在当地发生的典型生境（1-3个）作标准样地，每个典型生境选3块标准样地。根据外来入侵病虫害的生活型及危害生境类型，确定标准样地面积，样地面积不小于1亩。针对同一种入侵病虫害的标准样地之间的间隔不小于1000米。普查样点至少分布于3个乡镇，覆盖区内农业外来入侵病虫发生的所有生境类型，开展2次普查。

调查方法：在标准样地采用样方法或样线法进行调查，记录物种危害生境类型、物种名称、危害对象、调查株数/样线长度、受害株数所跨长度、危害率、危害严重度等调查数据。对于趋光性强或对引诱剂敏感、田间种群密度低或零星发生、难以发现的入侵害虫，在大面积农作物种植区，设置诱虫灯或性诱捕器进行辅助调查。记录诱捕数据。对于成功诱集到未记录的外来入侵害虫的地块，需要设置标准样地，开展样方调查，记录调查结果。

3. 入侵物种标本制作与图像采集上传

标本采集与制作：采集时对外来入侵物种进行了编号并详细记录，记录内容包括采集人、采集地点、采集时间、经纬度、海拔、采集生境、当地俗名等。在各区县进行初步整理，然后进行标本制作。不能现场鉴定的外来入侵病虫种类，记录详细信息，采集标本带回实验室鉴定（不能采集标本的尽量拍摄特征明显的影像资料），随后报送省级机构或专家鉴定或通过普查系统进行专家远程咨询鉴定。省级机构不能鉴定的外来入侵病虫，按相关技术要求送至专业的鉴定机构鉴定。

图像拍摄与上传：现场调查时，利用普查App内置的图片采集功能，对物种发生生境、典型形态特征、危害特征等进行图像采集和上传。照片统一采用JPG格式，图像不低于1000万像素。对于数码相机拍摄的照片应及时在App中上传。拍摄的图像资料可作为工作过程证明材料和物种鉴定参考材料。

# 第六章  投标文件格式

项目名称

投标文件

投标响应人(盖章)：

单位负责人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

资料目录

| 序号 | 材料名称 | 说明 | 响应文件位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价表 | 投标单位报价时应根据现场踏勘情况及招标文件所提出的服务项目、服务要求、人员配备等各类费用组成进行综合报价。报价一览表加盖公章（见附件1） | 第 页 |
| 2 | 投标声明函 | 投标声明函（见附件2） | 第 页 |
| 3 | 营业执照等证明 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； （5）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 注：以上复印件均加盖公章 | 第 页 |
| 4 | 法定代表人授权书 | （1）原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； （2）附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，均加盖公章 | 第 页 |
| 5 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明 | （1）提供上一年度财务报表复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明的原件或复印件； （2）复印件加盖公章； （3）如采用政府采购信用投标担保函，不必提供本项上述文件 | 第 页 |
| 6 | 依法缴纳税收的良好记录 | 提供开标日前六个月中任意一个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章，自行编写无效；提供单位代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证 | 第 页 |
| 7 | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供开标日前六个月中任意一个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章，自行编写无效 | 第 页 |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件 | 第 页 |
| 9 | 信用记录情况 | 未被 “信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或、政府采购严重失信行为记录名单 | 第 页 |
| 10 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料 | （1）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（见附件3）。 （2）单位简介，投标单位应拥有标本样品检测和存储设施（投标人需提供符合鉴定条件的房地产权证、房屋租赁证明、基本设施、实验室评级证明和各个实验室的照片）。 （3）投标人近3年（2019年6月1日起至开标日）承担农业外来入侵物种调查、防控、标准制定等工作业绩，并提供有效的合同（包含合同首页、盖章页、金额页）或相关证明材料。 （4）人员配置情况表，职称证书、学历证书、工作年限证明（如合同中的参与人员情况表等）等复印件为证明资料 | 第 页 |
| 11 | 实施方案 | 须包括组织管理、踏查、样地调查监测、标本储存、数据填报、内部质量控制等内容 | 第 页 |

附件1

南京市栖霞区农业外来入侵物种（病虫害）普查费用

报价单位：  （公章）

| 费用组成 | 费用支出 | 费用支出过程 | 费用额度（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 踏查 |  |  |  |
| 标准样地调查 |  |  |  |
| 标本采集、制作 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总费用额度（万元） |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

2022年   月   日

附件2

投标声明函

南京市栖霞区农业农村局：

我单位参与贵单位组织的                                （项目名称）的邀标，我单位慎重作出以下承诺：

- 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供相关服务，并承担因质量或服务等引起的一切责任。

- 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

- 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，不存在任何虚假之处。

- 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

- 一旦我方中选,我方将根据邀标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在邀标文件及合同规定的时间内完成项目。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

附件3

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市栖霞区农业农村局：

我单位                           （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                            。(若有)

主要专业技术能力有：                            。(若有)

声明人（公章）：

日期：       年     月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）